## Sheet1
Jobs Assignment Issue List
|  |  |  | Low | Med | High | Critical
|  |  |  | New | Open | Resolved | Close
ID | Title | Description | Action | Priority | Status | Date | Due Date | PIC
1 | Line STAND không Start PO | Line STAND không start PO được. ==> Phải checkin lại toàn bộ Khi Stop PO cũ và start PO mới | Status: không cho Start PO trong line Stand ==> Chỉ hỗ trợ như hiện tại, Khi đổi PO, phải manual input lại cho những người làm PO mới | Low | Close
2 | Vào Không đúng trạm (Plan sai) | 201100118 Ngày 16 đi ca 1. Ngày 17 Plan ca2 20110236: Ngày 16 đi ca 1 HH03, ngày 17 đi ca 3 HH01 |  | Critical | Resolved | 2015-07-17 | 2015-07-18
3 | Nhân Viên được sắp không đúng trạm | Một ca WST_1có 2 người làm: 1 người làm ca chính + 1 người làm tăng ca Khi sắp lịch của ngày hôm sau. Chương Trình lấy người làm tăng ca để sắp lịch cho sắp cho trạm ngày. ==> Cần lấy người làm ca chính để sắp. Không lấy người tăng ca |  | High | Open
4 | Luân chuyển người do line off, phát sinh line mới: | Đang Luân chuyển tự do khắp nhà máy. Cần giới hạn sự luân chuyển lại: Thuật toán cũ: Ưu tiên 1: History của WST ngày trước và ca (đã có) Ưu tiên 3: Skill + Lịch sử đi ca (đã có) Thuật toán mới: Ưu Tiên 0: Đầu tuần phải trở về line cũ Ưu Tiên 0.5: Lead phải ở trong line cố định Ưu tiên 1: History của WST ngày trước và ca (đã có) Ưu tiên 2: Skill + Lịch sử đi ca + Ưu tiên cùng nhóm sản Phẩm: HHS, MOB, FRS, FFC Ưu tiên 3: Skill + Lịch sử đi ca (đã có) Ưu tiên 4: Optimize ??? [18-Jul-2015] - Lead của Line nghỉ --> Anh Luân/PD manual select người quản lí | New Update ==> Nếu không cập nhật, nhân lực sẽ bị xáo trộn lớn khi có sự luân chuyển kế hoạch sx của các line [19 Jul 2015]: [Kiên] Hiện tại đã hỗ trợ thuật toán mới đã optimize theo shift: Hỗ trợ hết các tất cả Ưu Tiên vẫn không sắp được người: Nhân viên: vẫn còn dư nhưng không vào được trạm trống do các nguyên nhân sau: - Không đúng skill - Đúng Skill nhưng không đúng ca Ví dụ: người A có Skill vào được HH02_01 nhưng WST này đang thiếu người ở Shift 1. Nhưng nhân viên A hôm trước đang làm Shift 2. ==> đã áp dụng thuật toán optimize:  Ca 1 có thể chuyển sang ca 2, ca 3  Ca 2 có thể chuyển sang ca 1, Ca 3(Hạn chế)  Ca 3 có thể chuyển sang ca 2 (Hạn chế) Sau khi áp dụng chạy test cho: - Ngày 13 sắp được tất cả các vị trí. - Ngày 14 còn 11 vị trí không sắp được người - Ngày 15 có 5 vị trí không sắp được người - Ngày 16 có 7 vị trí không sắp được người - Ngày 17 có 2 Vị trí không sắp được người - Ngày 18 vẫn còn 5 vị trí không sắp được người - Ngày 19 Sắp được đủ tất cả vị trí (Do chủ nhật sản xuất ít) - Ngày 20 vẫn còn 11 vị trí không sắp được người Hiện tại vẫn còn trường hợp dư người + trạm trống nhưng không sắp người vào được do không đủ Skill | Critical | Resolved | 2015-07-17 | 2015-07-19 | Kiên
5 | Đổi ca | Đầu Tuần sẽ đổi ca. Hiện tại phần mềm đã hỗ trợ đổi ca tự động. Cần kiểm tra xem phần mềm đã hỗ trợ đúng chưa. |  | High | Open | 2015-07-17 | 2015-07-18 | Kiên + A.Luân
6 | Trở về line Default | Đầu tuần Phải trở về line cũ: --> Cần chuẩn bị danh sách Fix Position cho những người cần về line cũ |  | High | Open | 2015-07-17 | 2015-07-20 | A Luân
7 | Không cho tự do in Manual | Tracking: Khi add manual, phải có ID & Password |  | Med | Open | 2015-07-17 | 2015-07-20 | Kiên
8 | FRU Build | Không có thông WST: Giải Pháp: Làm mỗi part 4 trạm: Hiện tại: Add vào trạm trống của Line khi line đang chạy Sẽ xét tạm 4 trạm Base trên line. (Trạm đại diện) Cuối tháng 9 Kỹ sư sản phẩm phải cung cấp trạm chính xác |  | High | Open | 2015-07-17 | 2015-07-20 | A Luân
9 | FRU Pick & Pack | Làm như line STAND |  | High | Resolved
10 | Rework | Pending
11 | Inform Dư người khi Start PO mới |  |  | High | Open
12 | Máy Scan bị đổi COMPORT khi rút ra cắm lại là cổng USB khác |  | Sử dụng COMPORT interface. Không dùng USB COM (Dùng cáp RS232 + nguồn ngoài. Không dùng cáp USB) | Med | Resolved
13 | Máy Scan không scan được khi Đổi ca | Khi đổi ca, Lead cũ không tắt ứng dụng. Lead mơi login bằng User Name và Password khác. Start ứng dụng. Chương trình không dùng lại Scanner được, vì scanner đang được dùng bởi User của Lead cũ | Yêu cầu tắt ứng dụng khi đổi ca. Nếu sự cố trên xảy ra. Lead mới có thể restart lại máy tính | Med | Resolved

## Sheet2
Question